## Sheet1
Task | Describe | Duration | Predecessors
A | Các công việc hồ | 7
B | Dưng khung cho mái | 3 | A
C | Lợp mái | 1 | B
D | Lắp đặt hệ thống vệ sinh, chiếu sáng | 8 | A
E | Trang trí mặt tiền | 2 | C,D
F | Ráp cửa sổ | 1 | C,D
G | Trang hoàng vườn | 1 | C,D
H | Làm trần | 2 | F
J | Sơn phết | 2 | H
K | Chuyển nhà | 1 | E,G,J